1. Chuẩn hóa ước lượng

CF03: Chưa chốt vì chưa rõ quy tắc chọn điểm nhận ngoài trường. Cần làm rõ rồi ước lượng lại.

CF04: Chưa chốt vì phiếu lệch từ 5 đến 13 SP. Cần làm rõ cách nhận đơn và cập nhật giao hàng.

CF06: Chưa chốt vì chưa rõ SLA của cổng QR. Developers cần thảo luận và chọn lại.

CF08: Chưa đủ dữ liệu vì thiếu Acceptance Criteria. Cần bổ sung yêu cầu trước khi ước lượng.

- Người chọn cao nhất và thấp nhất giải thích, sau đó Developers bỏ phiếu lại. PO chỉ làm rõ yêu cầu, không tự quyết định SP.

2. Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Giúp sinh viên xem thực đơn, đặt món và thanh toán QR để dùng thử tại hai căn tin.

Ưu tiên CF01 (3 SP), CF02 (5 SP) và CF06 sau khi làm rõ yêu cầu.

CF07 (3 SP) chỉ làm nếu thanh toán QR ổn định và còn đủ năng lực.

Tạm hoãn CF03, CF04, CF05, CF08, CF09 vì còn thiếu thông tin hoặc có rủi ro.

Phạm vi sẽ được điều chỉnh theo kết quả ước lượng và khả năng thực tế của đội.

3. Task Breakdown và Capacity

Lan: \(10 \times 6 - 6 = 54\) giờ

Minh: \(8 \times 6 = 48\) giờ

Ngọc: \(10 \times 5 - 5 = 45\) giờ

Phúc: \(9 \times 6 - 8 = 46\) giờ

Tổng Capacity: 193 giờ

Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày, giả sử mỗi ngày 6 giờ:

Minh còn 36 giờ

Capacity toàn đội còn 181 giờ

Phân rã công việc:

CF01 – Xem thực đơn: Minh làm API, Lan làm giao diện, Ngọc kiểm thử, Phúc tích hợp.

CF02 – Tạo đơn: Minh làm chức năng tạo đơn, Lan làm giao diện xác nhận, Ngọc kiểm thử, Phúc tích hợp với CF01.

CF06 – Thanh toán QR: Minh làm API thanh toán, Lan làm giao diện QR, Ngọc kiểm thử thành công/thất bại, Phúc tích hợp cổng QR.

4. Velocity và quyết định phạm vi

Velocity Sprint 3: 18 SP

Velocity Sprint 4: 21 SP

Velocity Sprint 5: 15 SP

Velocity trung bình: \((18 + 21 + 15) / 3 = 18\) SP

So sánh hai phương án:

A – Dựa vào Velocity: Dễ dự báo theo kết quả cũ nhưng có thể bỏ qua việc thiếu người và rủi ro.

B – Dựa vào Capacity, mức độ sẵn sàng và rủi ro: Linh hoạt hơn, giúp bảo vệ Sprint Goal và tránh nhận quá nhiều việc.

Chọn phương án B vì Minh có thể nghỉ thêm, cổng QR đang có rủi ro và một số PBI chưa rõ yêu cầu. Không ép đội nhận đủ 18 SP.

5. Burndown và thích nghi

Ngày 1–2: Giữ ở 21 SP, cần kiểm tra công việc bị tắc.

Ngày 3–4: Tăng từ 18 lên 23 SP, có thể do thêm 5 SP mã khuyến mãi vào ngày 4.

Ngày 5: Cổng QR chậm, cần kiểm tra ảnh hưởng đến thanh toán.

Ngày 9–10: Còn 5 SP, cho thấy cuối Sprint vẫn còn việc chưa hoàn thành.

Cách xử lý:

Cập nhật tiến độ theo công việc thực tế.

Trao đổi khó khăn tại Daily Scrum và điều chỉnh kế hoạch.

Không sửa số liệu cũ để biểu đồ đẹp hơn.

6. Xử lý ngoại lệ

QR lỗi sau khi tạo đơn: Kiểm tra trạng thái giao dịch, tránh thanh toán trùng; chưa đạt DoD thì chưa tính SP.

Thiếu số điện thoại hoặc điểm nhận ngoài trường: PO làm rõ quy tắc, hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi tạo đơn.

PO thêm mã khuyến mãi 5 SP: Đánh giá ảnh hưởng đến Sprint Goal rồi mới thống nhất thay đổi phạm vi.

PBI đạt 80% nhưng chưa qua kiểm thử: Chưa Done, không tính Velocity; đưa về Product Backlog để PO sắp xếp lại.

7. Kết luận

Ưu tiên luồng đặt món và thanh toán QR hoạt động an toàn.

Chỉ chọn PBI đủ rõ và phù hợp năng lực đội.

Velocity dùng để dự báo, không phải chỉ tiêu bắt buộc

Công khai tiến độ và không tính PBI chưa đạt DoD là hoàn thành.